## Sheet1
신제품 출시 프로젝트 진행사항
NO | 작업 목록 | 상태 | 메모
1 | 시장조사 | 완료 | 경쟁사의 제품과 가격을 조사완료 특이사항 없음
2 | 제품 개발 | 진행 중 | 시장 조사 결과를 바탕으로 제품 개발 진행 중
3 | 테스트 마케팅 | 진행 중 | 시제품 30개 준비하여 테스트 진행 중(안될 시 20개로 준비)
4 | 생산 준비 | 예정 | 공장과 생산관련 미팅 일정 조율 중(8월10일 또는 8월12일 중 예정)
5 | 제품 출시 | 예정 | 출시일을 일주일 정도 연기 검토(연기 가능한지 확인 필요)